重庆市安全生产科学研究有限公司

应急演练工程搭建、会场布置、演练直播、影像拍摄

专项服务委外项目报价比选函

# 一、项目概况

1．项目名称：应急演练工程搭建、会场布置、演练直播、影像拍摄专项服务

2．委托人：重庆市安全生产科学研究有限公司

3．项目情况简介：

在贵州习水开展应急演练项目，委托开展工程搭建、会场布置、演练直播、影像拍摄等工作。

4.委托内容：

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 天数（天） | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程搭建 | 主席台搭建 | 90㎡ | 2 | （15*6m及以上）安全搭建，含双楼梯、人工费等，提前5天进场搭建，正式演练前2天交付采购人。 |  |
| 2 |  | 主席台背景 | 75㎡ | 2 | （15*5m及以上）安全搭建，提前5天进场搭建，正式演练前2天交付采购人 |  |
| 3 |  | 主席台顶棚 | 90㎡ | 2 | （15*6m及以上）蓝色、遮阳防雨，提前5天进场搭建，正式演练前2天交付采购人。 |  |
| 4 |  | 全套喷绘 | 120㎡ |  | 含主席台背景、路牌等。 |  |
| 5 |  | 主席台桌椅 | 20套 | 2 | 会议桌、布垫靠背椅子、红色桌布。 |  |
| 6 |  | 演练横幅 | 20米 |  | 内容根据采购人需求确定。 |  |
| 7 |  | 主席台地毯 | 90㎡ |  | 蓝色地毯。 |  |
| 8 |  | 观众席凳子 | 200个 |  | 普通塑料凳子，结构牢固、尺寸合适（演练结束后归属采购人）。 |  |
| 9 |  | 线阵音响 | 2台 | 2 | 专业线演出级阵音响，含安装调试、线阵布线，提前5天进场搭建，正式演练前2天交付采购人。 |  |
| 10 |  | 调音师 | 1人 | 2 | 从彩排到正式演练。 |  |
| 11 |  | 调音台 | 1台 | 2 | 切入导播，多路，8麦克风，切入导播台。 |  |
| 12 |  | 麦克风 | 12个 | 2 | 无线高清，主持2、领导2、演练8。 |  |
| 13 | 图文音频传输 | 户外P4显示屏 | 40㎡ | 2 | P4户外全彩，P4户外全彩含安装材料费人工费。提前5天进场搭建，正式演练前2天交付采购人。 |  |
| 14 |  | 主持人 | 2人 | 2 | 演练主持、解说。 |  |
| 15 |  | 执行导演 | 2人 | 2 | 专业应急演练导播，提前准备所需一切影音资料，演练经验丰富，出成片。 |  |
| 16 |  | 导播台 | 1台 | 2 | 专业应急演练导播，提前准备所需一切影音资料，演练经验丰富，直播后出成片（含交通燃料费）。 |  |
| 17 |  | 固定机位 | 6 | 2 | 高清图传影视级、含摄影师，电影级专业设备，演练丰富经验摄影师。 |  |
| 18 |  | 直播无人机 | 2台 | 2 | 高清图传影视级、含摄影师，电影级专业设备，演练丰富经验摄影师。 |  |
| 19 |  | 演练VCR短片剪辑 | 2个 | 1 | 完成成片剪辑+短片。 |  |
| 20 |  | 无线电对讲机 | 20个 | 2 | 调试演练现场全覆盖。 |  |
| 21 | 会场布置 | 定制彩旗 | 100个 |  | 60*90印字，2米杆子。 |  |
| 22 |  | 指路牌 | 5个 | 2 | 立体KT板指路牌，VI设计。 |  |
| 23 |  | 宣传横幅 | 5条 |  | 根据需求确定内容。 |  |
| 24 |  | VI设计 | 1套 |  | 背景图，指路牌，指南手册等设计，所有VI设计源文件发采购人保留。 |  |
| 25 |  | 指挥部桌椅 | 4套 | 2 | 4桌，4椅。 |  |
| 26 |  | 演练手册 | 300份 |  | 含内容设计和制作。 |  |
| 27 |  | 网络专线 | 1套 |  | 含搭设移动网络，提供信号保障 |  |

# 二、报价人资格要求

1.投标人为应答主体。

2.服务团队拍摄项目经验丰富，近年有应急预案演练工程搭建、会场布置、演练直播、影像拍摄项目经验优先。

3.不接受联合体投标。

# 三、工作要求

1.签约时间：服务机构一经选定，委托人在七个工作日内与其签订委托合同。

2.初步委托工作要求：签订合同后立即根据委托人要求开展工作。

3.入选机构不得进行转委托。

# 四、比选文件的要求

1.最高限价：总价不超过12万元，由委托人支付，参与比选的报价单位均不得超过最高限价，否则按无效报价处理。

2.评选办法：本次评标采用综合评分法，评标组对各投标人进行专业技术（业绩）和报价等指标进行评分，计算出各投标人的综合得分。

3.比选文件的内容：

（1）投标人有效的营业执照等资质证书、社保缴费证明、业绩证明材料复印件等；报价比选函（附件1）、承诺函（附件2）、授权委托书（附件3），以上均须加盖鲜章。

（2）将上述文件打印两份（一正一副）一并装入密封袋密封，并在密封袋封口处加盖公章。

（3）未按上述要求装订投标文件的，视为废标。

# 五、比选文件的递交

1、递交起止时间：本比选函收到之日起至2024年7月1日18时。

2、递交地址：重庆市沙坪坝区大学城东路20号重庆科技大学众创之家三楼（可邮寄）

3、其他事宜：未按要求密封、送达的比选文件，委托人不予接收或受理。

# 六、联系方式

委托人：重庆市安全生产科学研究有限公司

联系人：白诗语

电  话：18716807887

重庆市安全生产科学研究有限公司

2024年6月27日

附件1：

- （一） 报价比选函

重庆市安全生产科学研究有限公司：

（一）我方仔细研究了“应急演练工程搭建、会场布置、演练直播、影像拍摄专项服务的报价比选函”的所有内容，愿意以如下比选报价承担比选文件约定内容，并承诺按比选文件约定完成相关委托工作。

### 比选报价为：

（二）我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实、准确。

报价比选单位（盖章）：

日期：      年     月     日

附件2：

# 承诺函

致重庆市安全生产科学研究有限公司 ：

（投标人名称）就参加本次应急演练工程搭建、会场布置、演练直播、影像拍摄专项服务  投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供项目的技术服务。

四、我方按采购文件要求提交的投标文件为：响应文件纸质文档1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、如果我方中标，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。若无不可抗力原因拒绝签订合同的，采购人有权向相关部门投诉并要求处罚。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（盖单位章）

年   月   日

附件3：

授权委托书

（报价人名称）现委托

（姓名及身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“应急演练工程搭建、会场布置、演练直播、影像拍摄专项服务 ”项目比选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：至本次招投标结束日止。

代理人无转委托权。

委托人： 	（盖单位章）

年   月   日

重庆市安全生产科学研究有限公司

评 标 细 则

| 招 标 人： | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |
| --- | --- |

二〇二四年六月二十七日

# 1．总则

本次评标采用综合评分法，评标组对各投标人进行专业技术指标、业绩指标和报价指标等进行评分，计算出各投标人的综合得分。

# 2.初步评审

按《评审表》中形式评审、资格评审、响应性评审有关标准执行。初步评审符合条件者，进入详细评审环节。

# 3.详细评审

评标组按《评审表》技术评分、业绩评分、报价评分等细则规定进行综合评分。综合评分满分100分，即：

投标人综合评分 = A+B+C

A =技术评分（权重30%，满分30分）

B =业绩评分（权重30%，满分30分）

C =报价评分（权重40%，满分40分）

| 序号 | 招标编号 | 项目名称 | 技术 得分权重 | 业绩 得分权重 | 报价 得分权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 应急演练工程搭建、会场布置、演练直播、影像拍摄等技术服务 | 30% | 30% | 40% |

## 4.评审表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 投标人名称 | 与营业证照、资质证书一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有负责人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  | 投标文件格式 | 符合“投标文件”的要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 资格评审 | 营业证照 | 具备有效的营业证照 |
|  | 其他要求 | 非联合体投标 |
| 响应性评审 | 投标时间 | 符合 “投标文件”的要求 |
|  | 交寄地址 | 符合 “投标文件”的要求 |
|  | 其他 | 投标文件密封完好 |
| 初步评审结束，符合条件者进入详细评审环节。 |  |  |
| 综合评分 （满分100分） | 技术指标 （满分30分） | - 1.书面的工作方案。（5—20分）。不提供不得分，工作方案差得5分，工作方案良得10分，工作方案优得20分。 - 2.提供专业的设备清单（如无人机、导播台或导播车、摇臂、无线对讲机、户外P4显示屏等）。（5—10分）。不提供不得分，设备清单内的类目有10项以内得5分，设备清单内的类目有10项以上得10分。 |
|  | 业绩指标 （满分30分） | - 1.有应急预案演练工程搭建、会场布置、演练直播、影像拍摄等项目经验及荣誉的。（每提供一个得5分，最多30分，不提供不得分）。 - 2.每个业绩需提交业绩佐证材料（包括但不限于合同关键页复印件、拍摄成品等能够证明上述业绩的佐证材料）。 |
|  | 报价指标 （满分40分） | - 1.参与评标基准价计算的有效投标人评标价格的最低价格数作为评标基准价。 - 2.偏差率=（有效投标人评标价格-评标基准价）/评标基准价×100%。 - 3.有效投标人评标价格等于评标基准价时，偏差率=0，评标价格评分=40。 - 4.有效投标人评标价格高于评标基准价时，评标价格评分=40-偏差率×40。 |